## Hoja1
EPICA |  |  |  | HISTORIA DE USUARIO
ID Épica | Como (Rol) | Deseo… | Para… | ID Historia de Usuario | Como (Rol)… | Deseo…. | Para…. | Criterios de Aceptación
EPIC01 | Administrador del Sistema | Poder administrar los datos una publicación | Mantener actualizada la información dirigida lo lectores | HU01 | Administrados Sistema | Deseo poder crear, eliminar y actualizar los datos de un volumen | Poder agrupar las publicaciones | Debe poder crear un titulo y una descripción de cada volumen. Debe poder actualizar el titulo y la descripción de cada volumen Debe poder eliminar un volumen
|  |  |  | HU02 | Administrados Sistema | Deseo poder crear, eliminar y actualizar los datos de una publicación | Presentar información veras a los lectores | Debe poder asignar la publicación a un volumen especifico. Debe poder crear el titulo la descripción y cargar el pdf de la publicación. Debe poder actualizar el titulo la descripción y el pdf de la publicación, Debe poder eliminar todos los datos de una publicación.
EPIC02 | Administrador del Sistema | Poder administrar la información de las secciones de cada una de las publicaciones | Mantener actualizada la información dirigida lo lectores | HU03 | Administrados Sistema | Deseo poder crear, eliminar y actualizar las secciones que comprende una publicación | Para presentar de manea ordena el contenido de cada publicación | Debe poder crear un titulo y una descripción de cada sección. Debe poder Actualizar el titulo y descripción de cada sección. Debe poder elimina una sección.
|  |  |  | HU04 | Administrados Sistema | Deseo poder crear, eliminar y actualizar la información de la sección de una publicación especifica | Para presentar de manea ordena el contenido de cada publicación | Debe cargar, modificar y eliminar una imagen "PDF"
EPIC04 | Administrador del Sistema | Poder administrar la información de las investigaciones realizadas en torno a la revista | Destacar publicaciones que aportaron reconocimiento a la revista | HU05 | Administrados Sistema | Deseo poder crear, eliminar y actualizar la información de la investigación realizada | Destacar publicaciones que aportaron reconocimiento a la revista | Debe poder cargar, el titulo, el nombre autor, una foto del autor, las palabras claves, resumen y un link. Debe poder modificar, el titulo, el nombre autor, una foto del autor, las palabras claves, resumen y un link. Debe poder eliminar los datos de una investigación,
|  |  |  | HU06 | Administrados Sistema | Deseo poder realizar un análisis de las postulaciones que realicen los usuarios somo investigaciones relacionas a la revista | Para tener el control de que la información publicada es confirmada y veras | Debo poder acetar o negar cualquier postulación de investigación realizada y dar un respuesta al postulante sobre el estado de esta
EPIC06 | Consumidor Final | Poder ver información General sobre que es la revista | Para tener una idea global de la revista | HU07 | Consumidor Final | Deseo ver una la información de quien era Chachito | Para tener un contexto de que se trata el contenido de la pagina | Debo poder ver la información de contexto de que se trata esta revista
|  |  |  | HU08 | Consumidor Final | Deseo ver una la información de quien fue el creador de la revista | Para tener un contexto de que se trata el contenido de la pagina | Debo poder ver la información del o los creadores de la revista
|  |  |  | HU09 | Consumidor Final | Deseo ver una la información del contexto social que rodea la revista | Para tener un contexto de que se trata el contenido de la pagina | Debo poder ver la información de como surgió la idea de la creación de esta revista
EPIC08 | Consumidor Final | Poder ver la información y descargar el contenido de cada publicación, agrupada por volumen | Para ver de forma ordenada la información presentada | HU10 | Consumidor Final | Deseo poder ver la publicaciones de cada volumen de la revista y | Para acceder de forma ordenada a la información | Debe poder filtrar las publicaciones por volumen
|  |  |  | HU11 | Consumidor Final | Deseo poder descargar una publicación especifica en formato PDF | Para acceder de forma Offline a la información | Debe poder descargar en formato PDF la publicación.
EPIC09 | Consumidor Final | Deseo poder y descarga la información por las secciones que componen cada publicación | Para ver de forma ordenada la información presentada | HU12 | Consumidor Final | Deseo poder ver la información de cada sección agrupada por volumen | Para acceder de forma ordenada a la información | Debe poder mostrar las secciones especificas de cada publicación ordenad agrupada por volumen
|  |  |  | HU13 | Consumidor Final | Deseo poder descargar en formato PDF la sección de la publicación | Para acceder de forma Offline a la información | Debe poder descargar en formato PDF la sección seleccionada.
EPIC06 | Consumidor Final | Deseo poder ver, comentar y postularlas investigaciones realizadas sobre la revista, | Para dar generar un enfoque científico | HU14 | Consumidor Final | Deseo poder ver las investigaciones realizadas alrededor de la revistas | Para leer y tener diferentes puntos de vista que tiene la comunidad sobre la revista | Debe poder ver información como el titulo, el nombre autor, una foto del autor, las palabras claves, resumen y un link donde me puede dirigir a la investigación original.
|  |  |  | HU15 | Consumidor Final | Debo poder comentar sobra cualquier investigación publicada | Para dar mi punto de opinión sobre la información | Debe poder crear un comentario y dar un puntaje sobre una o todas las investigaciones publicadas.
|  |  |  | HU16 | Consumidor Final | Deseo poder postularme para que mi investigación sea publicada en pagina | Para dar a conocer mis investigaciones relacionas entorno a la revista | De poder enviar mi postulación de un trabajo realizado y recibir retroalimentación de el estado de mi solicitud por correo electrónico
EPIC07 | Consumidor Final | Deseo perder generar contacto con los creadores o administradores de la pagina | Para poder dar mi opinión, sugerencias o un simple contacto para mas información de la revista | HU16 | Consumidor Final | Deseo poder enviar mis datos, para que los administradores o creadores de la revista se contacte con migo | Para tener un contacto mas personal con los encargados de la pagina o información | Debe pode renviar en mensaje con mis datos personales para generar un contacto de cualquier asunto.